## Slide 1: Chat-Co
Sichere On-Premise Kommunikationslösung für Unternehmen

## Slide 2: Das Team
Alexander Rutz
Projektleiter
Maximilian Paesold
Software-Architekt
Sebastian Weigl
System-Architekt

## Slide 3: Idee:
Eine sichere Kommunikationsplattform für interne Nutzung.
Chat-Co ermöglicht:
interne Kommunikation
sicheren Dateiaustausch
volle Datenkontrolle

## Slide 4: Gesamtziel:
Entwicklung einer sicheren On-Premise Kommunikationsplattform.
Messanger der mindestens 50 gleichzeitige Nutzer sowie den erfolgreichen Dateiaustausch in einer Docker-Umgebung technisch nachweist.
Schützt Unternehmensdaten und verbessert Zusammenarbeit.
Umsetzung mit unserer Java-Expertise.
Fertigstellung bis zum Semester Ende.

## Slide 5: Teilziele
Benutzerverwaltung mit LDAP & Registrierung
Rollen- & Berechtigungssystem
Echtzeit-Textchat (TLS-verschlüsselt)
Datei- & Bildübertragung
Admin-Dashboard mit Logs & Backups
Web- & Desktop-Zugriff

## Slide 6: Nutzen für Unternehmen
volle Datenhoheit
erhöhte Datensicherheit
DSGVO-Konformität
bessere Teamkommunikation
Unabhängigkeit von Cloud-Anbietern

## Slide 7: Technischer Stack
Backend: Java Spring Boot (WebSockets)
Frontend: Vaadin (Java-basierte UI)
Desktop: Kapselung des Web-Interface via Electron
Datenbank: Postgresql
Deployment: Docker
Architektur: MVC-Prinzip

## Slide 8: Projektphasen
Projektinitiierung
Projektplanung
Systementwurf
Umsetzung
Integration & Test
Deployment & Abschluss

## Slide 9: Meilensteinplan
Meilenstein | Termin | Ergebnis
Projektstart | 10.02.2026 | Projektauftrag definiert
Lastenheft | 10.03.2026 | Anforderungen fixiert
Machbarkeitsanalyse | 7.04.2026 | Umsetzung bestätigt
Architekturdesign | 21.04.2026 | Systemstruktur steht
Nutzerverwaltung | 28.04.2026 | Login & Rollen fertig
Chatfunktion | 12.05.2026 | Kommunikation aktiv
Admin-Dashboard | 18.05.2026 | Verwaltung möglich
Testphase | 22.05.2026 | System stabil
Projektabschluss | 4.06.2026 | Deployment & Präsentation

## Slide 10: Risikoanalyse
Risiko | Prävention | Reaktion
Sicherheitslücken | Verschlüsselung & Tests | sofort patchen
LDAP-Integration scheitert | alternative Anmeldung | manuelle Nutzerverwaltung
Performanceprobleme | Lasttests | Serverressourcen erhöhen
Datenverlust | automatische Backups | Wiederherstellung
hohe Systemkomplexität | modulare Architektur | Refactoring & Dokumentation

## Slide 11: Fazit

## Slide 12: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit